## Planilha1
				DIAGRAMA DE REDE

				06/01/17	10/01/17	Y		11/01/17	15/01/17	X
				0	Atividade B				Atividade C
				5 dias				5 dias
				06/01/17	10/01/17			11/01/17	15/01/17

	Inicio/Fim + CEDO
				MAIOR DATA + 1

	01/01/17	05/01/17	X					16/01/17	20/01/17	Z
0	Atividade A					Atividade E
			5 dias					5 dias
	01/01/17	05/01/17					16/01/17	20/01/17

	Início/Fim + Tarde

				06/01/17	10/01/17	Z
		Menor Data – 1				5	Atividade D
				5 dias
				11/01/17	15/01/17

				rppsys@gmail.com

				Método do Caminho Crítico = Método da Análise de Rede